Pro-Spec

Gouverner un projet
réalisé avec l’IA

Une méthode née de l’expérience du développement avec l’IA

Méthode • Modèles et prompts • Schémas • Dossier de sources

Version 0.3 • 11 septembre 2026

© 2026 Olivier Dahan

# Lire et utiliser ce document

Pro-Spec organise la réalisation d’un logiciel avec l’IA autour d’une intention écrite, de lots bornés, de vérifications et d’une mémoire tenue dans le projet. Ce document décrit la méthode et fournit les trames nécessaires pour la mettre en pratique.

La première partie expose les règles et le déroulement. La deuxième contient les modèles de documents et les prompts à adapter. La troisième propose une progression pour enseigner la méthode. L’annexe rassemble les documents de MyLocalAgent, leurs fonctions, leurs sections et les écarts observés.

Observé désigne une règle ou une structure présente dans le dépôt. Interprétation désigne le sens dégagé de ces traces. Proposition désigne une règle ajoutée par cette formalisation. Une consigne écrite ne prouve pas qu’elle a été appliquée à chaque intervention.

Le corpus comprend 58 documents textuels, 11 exemples JSON et trois diagrammes historiques, recensés sur l’état du dépôt au commit 4c169f7. Les résultats de tests cités sont des traces historiques ; ils n’ont pas été reproduits pour cette étude. Les conversations de conception ne font pas partie du corpus.

# Sommaire

1 La méthode   4

2 Les modèles et les prompts   16

3 Enseigner Pro-Spec   25

Annexe Les sources et les observations   30

Les schémas sont intégrés comme images sur fond opaque pour préserver leur lisibilité dans les thèmes clair et sombre de Word. Les modèles restent des paragraphes et tableaux modifiables.

# Origine de Pro-Spec et cas d’application

Pro-Spec est née de l’expérience d’Olivier Dahan sur une vingtaine de développements réalisés par ou avec l’IA. La méthode s’est construite progressivement pour conserver les objectifs, découper le travail et transmettre les décisions d’une intervention à la suivante. MyLocalAgent est l’un des projets où elle a été utilisée le plus largement ; il fournit ici un cas d’application documenté, sans résumer à lui seul son origine.

# MyLocalAgent en quelques mots

MyLocalAgent est une application Windows qui permet de créer, exécuter et planifier des tâches assistées par l’IA, avec un modèle local par défaut et un accès facultatif à des services distants. Elle combine conversation, enchaînements d’actions, recherche sur le Web et dans des documents, traitement de fichiers et connecteurs vers des services tels que Gmail, Google Calendar et Dropbox. Son interface de gestion, son moteur d’exécution autonome, ses autorisations, ses données persistantes et ses outils doivent évoluer ensemble : cette interdépendance explique le besoin de lots, de contrats partagés, de vérifications et d’une mémoire durable des décisions.

# Le rôle des sources dans ce document

Les documents de MyLocalAgent permettent d’examiner concrètement les lectures préalables, les lots, les décisions et les vérifications. Les constats documentaires de cette étude portent sur ce dépôt ; l’origine plus large de la méthode relève de l’expérience de son auteur. Les modèles proposés rendent cette pratique réutilisable dans d’autres projets.

# 1 La méthode Pro-Spec

# Le problème auquel la méthode répond

Lorsque l’IA aide à écrire une fonction isolée, une demande et une vérification peuvent suffire. Lorsqu’elle intervient sur une application entière, il faut conserver des objectifs, des choix, des interfaces et des règles sur plusieurs sessions. Une réponse satisfaisante aujourd’hui peut compromettre un choix fait la veille ou préparer une difficulté pour le lot suivant.

L’outil de travail de l’IA — son harnais, c’est-à-dire l’environnement qui lui permet de lire les fichiers, modifier le projet et lancer des vérifications — rend possible un travail plus continu. Il ne décide pas à lui seul de ce que le produit doit devenir, de ce qui fait autorité ni de ce qui suffit à déclarer une livraison acceptable.

Interprétation. Plus on peut confier de travail à l’IA, plus on a besoin d’expliciter les limites de cette délégation. La méthode doit permettre de répondre à cinq questions : que veut-on construire, qu’est-ce qui est déjà décidé, que peut-on changer maintenant, comment vérifier le résultat et que faut-il laisser pour la suite ?

Dans MyLocalAgent, le README du pack décrit le remplacement d’un prompt unique par une spécification commune, des étapes successives et des contrôles exécutés dans le dépôt. C’est un point de départ documentaire concret, sans supposer une histoire générale du développement avec l’IA. Voir le pack et son tableau de révision.

# Définition et domaine d’emploi

Pro-Spec est une méthode empirique de gouvernance de projets logiciels réalisés par ou avec l’IA. Elle organise le travail autour d’une intention écrite, de lots bornés, de points de validation fondés sur des preuves et d’une mémoire maintenue dans le projet.

Gouverner signifie ici décider du résultat attendu, donner un mandat de travail, contrôler le résultat et garder une trace des décisions. Cela peut être assuré par une seule personne avec une IA ; aucun comité n’est nécessaire.

Un lot est un ensemble cohérent de changements que l’on peut réaliser, vérifier et expliquer avant de passer au suivant. Un gate, parfois appelé gateway dans la discussion, est un point de validation : des conditions précises déterminent si l’on peut poursuivre. Le ledger est le registre des décisions et des livraisons.

Pro-Spec convient quand les travaux successifs se dépendent, que le projet dépasse une session ou que les conséquences d’un changement traversent plusieurs parties du logiciel. Le nombre de fichiers et le langage de programmation ne suffisent pas à déterminer ce besoin. Un petit programme manipulant des données importantes peut exiger une forte discipline ; une modification simple dans une grande application peut rester légère.

La méthode ne démontre pas que l’IA comprend tout le projet, ne garantit pas l’absence de défaut et ne remplace pas l’expérience technique. Son objectif est de rendre les décisions visibles et les résultats contrôlables.

# Ce que le dépôt permet d’affirmer

Observé. Les premières étapes possèdent déjà une structure stable : lectures préalables, mission, contraintes, périmètre, règles de travail, commandes de validation et compte rendu final. La spécification commune impose de lire le ledger avant de modifier le dépôt et d’y ajouter une entrée avant de terminer.

Observé. Les extensions enrichissent cette structure : décisions numérotées et verrouillées, contrats détaillés, compatibilité, cas d’échec, tests obligatoires, documentation concernée, liste d’acceptation et recherche finale des endroits à réconcilier. Des lots préparatoires sont insérés avant des extensions qui en ont besoin.

Observé. La pratique accepte les révisions et les abandons. Des versions sont déclarées remplacées ; d’anciennes propositions sont conservées dans un dossier qui interdit leur implémentation. Des corrections après livraison prennent aussi la forme de briefs fondés sur des symptômes et des preuves.

Limite de l’observation. Il n’existe pas un gabarit unique respecté par tous les lots. Certains documents récents sont beaucoup plus courts et mêlent description du contrat et résultat livré. Il n’existe pas non plus, dans le corpus recensé, un état central uniforme de tous les lots et de toutes leurs réserves. Les règles homogènes proposées ci-dessous comblent ces manques ; elles ne sont pas présentées comme déjà appliquées partout.

Sources représentatives : spécification, §3, lot initial, lot détaillé, règle des archives, brief correctif.

# Les documents une question et une responsabilité par document

L’unité importante est le rôle documentaire. Plusieurs rôles peuvent tenir dans un même fichier tant qu’ils restent reconnaissables.

| Document | Question traitée | Structure utile | Quand le maintenir |
| --- | --- | --- | --- |
| README du produit | Qu’est-ce que ce logiciel et comment commencer ? | Présentation, état livré, prérequis, démarrage, limites, liens vers les guides. | Dès qu’un changement affecte ce qu’un nouvel utilisateur doit savoir. |
| Instructions de travail de l’IA | Quelles règles appliquer dans ce dépôt ? | Commandes, conventions, limites d’action, point d’entrée documentaire. | Quand une règle de travail change. Les choix fonctionnels détaillés restent dans la spécification. |
| Spécification partagée | Quel produit veut-on construire et sous quelles contraintes ? | Objectif, utilisateurs, périmètre, règles durables, architecture, contrats communs, critères globaux d’acceptation. | Au cadrage, puis à chaque changement accepté du contrat commun. |
| Index des lots | Que faut-il faire, dans quel ordre, avec quelle version des documents ? | Identifiant, but, dépendances, fichier actif, statut, réserves, remplacement éventuel. | À la préparation, à la révision et à la clôture d’un lot. |
| Fiche de lot | Quel est le mandat de cette intervention ? | Lectures, résultat attendu, inclus/exclus, décisions, contrats, plan, tests, documentation, point de validation. | Avant le travail ; pendant celui-ci uniquement pour une clarification ou une révision explicitement tracée. |
| Ledger | Qu’a-t-on décidé ou appris, et qu’est-ce qui a changé ? | Décisions en vigueur, versions pertinentes, entrées datées : motifs, changements, contrats, écarts, preuves, suites. | À chaque décision significative et avant la fin du lot. |
| Rapport d’acceptation | Qu’a-t-on réellement vérifié ? | Critère, résultat attendu, observation, état, preuve, limite et action restante. | Au fil des vérifications et à la clôture. |
| Documentation technique | Comment utiliser ou faire évoluer correctement les contrats du logiciel ? | Formats, interfaces, règles, limites, erreurs, exemples, architecture et exploitation selon les besoins. | Quand les contrats ou le fonctionnement changent. |
| Documentation utilisateur | Comment accomplir une tâche avec la version livrée ? | Mise en route, parcours, prérequis, résultat attendu, erreurs fréquentes, limites. | Quand les usages changent ; maintenir les langues concernées ensemble. |
| Exemples et audits spécialisés | Dispose-t-on d’exemples valides et de preuves sur un risque particulier ? | Exemples exécutables ; pour chaque audit : périmètre, méthode, observation, statut, suite. | Dès qu’un changement invalide un exemple ou une preuve. |
| Archives | Qu’a-t-on remplacé ou abandonné ? | Ancien document, statut explicite, motif connu, lien vers le successeur. | Lors du remplacement, avec correction des liens actifs. |

Observé. MyLocalAgent possède ces rôles, parfois dispersés ou combinés. Son manuel technique est notamment une référence pour les auteurs de tâches et de workflows : ce n’est pas, à lui seul, un manuel exhaustif du code interne. Le ledger et les autres documents techniques complètent cette fonction.

Proposition. Ajouter à chaque document qui prescrit du travail un identifiant stable, un statut, une date de révision et, s’il existe, le document remplacé. L’index doit permettre de distinguer immédiatement une proposition d’un mandat actif. Le README utilisateur n’a pas à porter l’historique de tous les lots.

Schéma 1 Les documents préparent le lot puis conservent son résultat

# L’autorité distinguer l’intention, la décision et le fait

La spécification décrit un comportement voulu. Le code permet d’observer un comportement réalisé. Le ledger explique certaines différences. Un test prouve une propriété dans les conditions où il a été exécuté. Aucun de ces éléments ne remplace les trois autres.

Observé. La spécification initiale se déclare prioritaire sur les prompts de lot ; les lots 26 à 28 donnent aussi une autorité à l’état du dépôt et au ledger lorsqu’un ancien prompt contredit le comportement réalisé. Cette évolution est raisonnable pour éviter les retours en arrière, mais elle ne forme pas une règle universelle de résolution des conflits.

Proposition : appliquer le protocole suivant.

1. Identifier les passages contradictoires et le comportement effectivement observé.

2. Chercher une décision de remplacement explicite : objet, portée, auteur ou autorisation connue, date et document successeur.

3. Si cette décision existe, appliquer sa portée et corriger les références actives qui induisent en erreur. Conserver l’ancienne décision comme histoire.

4. Si le code ne respecte pas une exigence active, traiter l’écart comme un défaut ou une demande de changement. Son existence ne l’autorise pas automatiquement.

5. Si deux intentions actives restent incompatibles, demander à la personne responsable de trancher ce point précis. Continuer les travaux indépendants lorsque c’est possible.

L’IA peut choisir une solution technique à l’intérieur de son mandat. Elle ne doit pas élargir le produit ou réécrire un critère pour rendre sa livraison conforme après coup. Une décision dite « verrouillée » signifie qu’elle n’est pas à rouvrir spontanément ; elle reste révisable par une décision explicite.

Schéma 2 Traiter une contradiction sans réécrire silencieusement le contrat

# Préparer le projet et les lots

Observé. Le premier socle de MyLocalAgent suit les dépendances de construction : fondations, composants de bas niveau, cœur, exécution, interface, puis consolidation et acceptation. Les extensions ajoutent ensuite des capacités et parfois une refactorisation préparatoire.

Proposition. Pour un autre projet, conserver ce raisonnement sans copier cet ordre technique :

1. Écrire le problème, les utilisateurs, le résultat utile et les principales exclusions.

2. Fixer les règles durables : données, compatibilité, sécurité, environnement, qualité et limites d’action.

3. Identifier les dépendances et les inconnues qui pourraient rendre le plan irréalisable.

4. Définir un premier socle vérifiable, puis des lots qui produisent chacun un résultat cohérent. Privilégier un parcours de bout en bout tôt lorsqu’il permet de tester les raccordements.

5. Définir le résultat attendu et les preuves de chaque lot avant son implémentation.

6. Réserver une étape de consolidation du produit : installation, usages réels, documentation et réserves ouvertes.

Un lot est trop grand si sa réussite ne peut pas être expliquée clairement, si ses décisions indépendantes s’accumulent ou si une moitié peut être livrée et vérifiée sans l’autre. Il est trop petit s’il ne produit qu’un fragment impossible à vérifier autrement qu’en anticipant plusieurs lots.

Il est permis d’insérer un lot préparatoire. Il faut alors mettre à jour les dépendances avant de poursuivre. Le numéro d’un fichier n’est pas une preuve de l’ordre réel : MyLocalAgent comporte des lots avec suffixes, des propositions abandonnées et une étape documentée uniquement dans la spécification commune.

# Avant chaque lot reconstruire le contexte utile

Observé. La pratique d’origine demande souvent une lecture complète de la spécification et du ledger. Les lots plus tardifs ajoutent les lots dépendants, des parties du README, des sources et des tests précis.

Proposition d’ordre de lecture réutilisable :

1. Les instructions de travail applicables au dépôt.

2. L’index : fiche active, dépendances, statut et réserves des travaux précédents.

3. La fiche du lot, pour connaître les lectures qu’elle exige et son périmètre exact.

4. La spécification partagée et les décisions en vigueur, puis les entrées du ledger liées au lot.

5. Les contrats des lots dont il dépend, la documentation technique concernée et les usages utilisateurs affectés.

6. Le code, les tests, les exemples et l’état des changements locaux réellement présents.

Pour une première intervention ou un changement transversal, lire la spécification et le ledger en entier. Une lecture ciblée sur un grand projet n’est acceptable que si un sommaire à jour permet d’identifier les décisions applicables. Cette lecture ciblée est une amélioration proposée ; elle ne prétend pas décrire l’instruction historique de lecture intégrale.

Avant de coder, l’IA doit être capable de formuler brièvement le résultat attendu, les limites du mandat, les contraintes héritées et les vérifications prévues. Elle ne doit pas imposer une validation humaine de ce résumé lorsque le lot est déjà autorisé et sans ambiguïté.

Si une lecture requise est introuvable, signaler le fichier et chercher son éventuel remplaçant. Si l’état antérieur est déjà défectueux, le consigner pour ne pas attribuer ce défaut au nouveau lot. Ne pas exécuter aveuglément d’anciennes commandes incompatibles avec les règles de travail actuelles.

Schéma 3 Avant pendant et après un lot

# Pendant le lot avancer et garder les décisions visibles

L’IA réalise les changements dans le périmètre autorisé, vérifie progressivement les comportements à risque et tient la documentation concernée à jour. Une correction locale d’un raccordement existant peut être nécessaire ; elle doit rester proportionnée et être expliquée.

Observé. Les prompts demandent de petits changements, la réutilisation des contrats existants, l’enregistrement des modifications d’API antérieures et la vérification réelle des dépendances. Les lots détaillés demandent aussi de rechercher toutes les surfaces affectées avant de terminer.

Proposition. Chaque décision importante laisse immédiatement une trace courte : problème, décision, motif, conséquence et périmètre. L’entrée peut être complétée lors de la clôture. On évite ainsi de reconstruire de mémoire les motifs à la fin d’une longue session.

Une découverte conduit à l’un des traitements suivants :

| Découverte | Traitement |
| --- | --- |
| Détail technique laissé libre | Le résoudre dans le lot ; consigner les choix qui affecteront les travaux suivants. |
| API ou dépendance différente de l’hypothèse initiale | Vérifier la réalité, adapter au plus près de l’intention, documenter l’écart et ses effets. |
| Besoin utile mais hors périmètre | Le noter comme proposition de lot ; ne pas l’ajouter silencieusement. |
| Changement d’objectif, de droits ou de compatibilité | Préparer un arbitrage concret et obtenir la décision manquante avant ce changement. |
| Blocage d’environnement | Décrire la cause, ce qui reste vérifiable et ce qui exige une autre intervention. |

En cas d’interruption, laisser un point de reprise : fichiers touchés, état partiel, vérifications déjà faites, échecs, prochaine action et décisions encore ouvertes. Un brouillon n’est pas un lot accepté.

# Les points de validation

Observé. Le gate de fin de lot est central. Il dépasse progressivement la compilation et les tests : publication, contrôles visuels, parité des manuels, exemples et vérifications de compatibilité. Le lot 26 prévoit également un essai de faisabilité avant une optimisation facultative ; le lot 27 définit une comparaison de qualité sur un corpus.

Proposition. Donner des noms simples aux quatre passages utiles. Leur numérotation n’existe pas comme système dans le dépôt.

| Passage | Conditions | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| P0 — Prêt à commencer | Mandat clair, dépendances suffisantes, documents actifs identifiés, critères vérifiables. | Travail autorisé dans un périmètre connu. |
| P1 — Faisabilité, si nécessaire | Essai limité répondant à une inconnue critique ; critères de décision et solution de repli définis avant l’essai. | Continuer avec la solution prouvée, choisir le repli prévu ou soumettre un arbitrage. |
| P2 — Lot vérifié | Contrats satisfaits, vérifications applicables exécutées, documentation et ledger actualisés, réserves explicites. | Lot proposé à l’acceptation, avec son dossier de preuves. |
| P3 — Livraison utilisable | Installation ou déploiement vérifié selon le mandat, parcours essentiels contrôlés, réserves traitées ou acceptées par la personne responsable. | Livraison acceptée pour l’usage annoncé. |

Ces passages ne créent pas quatre réunions obligatoires. Les contrôles automatisables sont exécutés par l’agent ; l’humain intervient pour les décisions qui lui appartiennent et les vérifications nécessitant son contexte. Une acceptation humaine peut être courte ou déléguée selon une règle explicite. L’IA ne l’invente pas.

Pour chaque critère, utiliser des états distincts : réussi, échoué, non exécuté, non applicable. Une vérification partielle reste partielle. Un contrôle à faire par l’humain n’est pas une réussite technique différée par convention.

Si une réserve empêche un lot dépendant de fonctionner, elle bloque cette dépendance. Si elle ne la concerne pas, la suite peut être autorisée avec une réserve explicite. Distinguer « implémenté », « vérifié techniquement », « accepté » et « déployé » évite de donner à un seul voyant vert plusieurs sens incompatibles.

Schéma 4 Des passages distincts dont les critères sont définis avant le travail

# Les preuves démontrer exactement ce qui est annoncé

Une preuve indique au minimum le contrôle, l’état testé, le résultat attendu, l’observation et la limite. Lorsque cela aide à reproduire le résultat, ajouter commande, version, environnement et emplacement du journal. Un nombre de tests seul ne prouve pas qu’un besoin métier est satisfait.

Les vérifications ont des fonctions différentes :

| Vérification | Ce qu’elle apporte | Limite à conserver |
| --- | --- | --- |
| Compilation et analyse statique | Cohérence du code avec les règles du projet. | Ne prouve pas que le parcours utilisateur fonctionne. |
| Tests déterministes | Propriétés précises sur des entrées contrôlées, y compris refus et erreurs. | Dépendent des cas écrits et de la justesse des attentes. |
| Intégration réelle | Fonctionnement avec un composant ou service réel. | Dépend de l’environnement et de sa configuration. |
| Contrôle manuel | Utilisabilité, affichage, accès, geste réel ou contexte non simulable. | Conserver la version et le parcours effectivement observés. |
| Évaluation d’une fonction IA | Qualité sur un corpus identifié et des critères annoncés. | Ne démontre pas une qualité universelle hors de ce corpus. |
| Vérification documentaire | Exemples, liens, formats et instructions cohérents avec le contrat livré. | Une structure HTML valide ne garantit pas la justesse de toutes les explications. |

Le brief correctif de septembre est instructif : il distingue le calcul correct d’un seuil avec des vecteurs artificiels et la reconnaissance réelle des répétitions par un modèle. C’est une exigence de précision sur la preuve, pas une raison de renoncer aux tests automatisés. Voir le brief, §8.

Pour MyLocalAgent, les commandes actuelles imposent -m:1 à chaque compilation et test .NET ; les tests d’intégration nécessitent une demande explicite. Ces choix appartiennent au projet. La règle transférable est de documenter les commandes applicables et de distinguer les contrôles autonomes des contrôles conditionnels.

# Terminer le lot et préparer le suivant

Observé. Les prompts réclament un ledger complété et un rapport final ; plusieurs exigent aussi de mettre à jour la spécification, l’index, le README, les manuels, les exemples et le rapport d’acceptation.

Proposition de clôture :

1. Relire les changements au regard du résultat attendu et des exclusions.

2. Exécuter les vérifications finales adaptées au changement, sur l’état réellement livré.

3. Reporter les preuves et les réserves dans le rapport d’acceptation.

4. Compléter le ledger : décisions, contrats, écarts, compatibilité, versions pertinentes et suites.

5. Réconcilier les documents actifs, les exemples, les traductions et les liens affectés. Un document inchangé peut être explicitement déclaré non concerné.

6. Mettre à jour l’index avec le statut exact et les dépendances encore bloquées.

7. Présenter un compte rendu court : résultat, vérifications, limites, décisions attendues et point de reprise.

La documentation fait partie de la livraison. L’IA doit pouvoir transmettre le travail à une nouvelle session sans demander à l’utilisateur de reconstituer la conversation.

Un journal n’a pas à recopier tout le code ni toutes les sorties de commandes. Il conserve ce qui change la compréhension du projet et pointe vers les preuves utiles. Une référence au commit testé améliore cette traçabilité ; cette formalisation la propose comme champ, sans supposer qu’elle existe dans toutes les entrées historiques.

# Gérer les révisions et la croissance de la mémoire

Un correctif après livraison suit le même principe, avec un cadrage plus court : symptôme constaté, reproduction, cause confirmée ou hypothèse, correction attendue, non-régression, conséquences documentaires et exploitation éventuelle. Le nom d’un modèle utilisé pour implémenter le correctif ne fait pas partie du contrat durable.

Une proposition abandonnée reste accessible pour comprendre les options envisagées, mais cesse d’être une lecture d’implémentation. Le document actif indique précisément ce qu’il remplace. L’index et les références sont mis à jour dans la même intervention.

Proposition. Lorsque la mémoire devient volumineuse, séparer un résumé des décisions en vigueur de l’historique daté. Le résumé comporte des liens vers les décisions sources ; il ne réécrit pas l’histoire. Les règles durables ne doivent pas devoir être déduites de milliers de lignes de comptes rendus.

Prévoir périodiquement une courte revue documentaire : liens cassés, doubles règles actives, états incohérents, critères sans preuve et réserves sans responsable. La déclencher notamment lors d’un remplacement de spécification ou d’une livraison importante. Accumuler du texte sans ce travail augmente le coût de reprise.

# Répartition des responsabilités et coût de la méthode

La personne responsable porte l’objectif, les priorités, les arbitrages du produit et l’acceptation selon la délégation établie. L’IA propose les lots, analyse les impacts, implémente dans son mandat, exécute les contrôles accessibles, maintient les documents et signale les écarts. Le harnais fournit les moyens et les limites d’exécution ; il n’atteste pas à lui seul de la pertinence du résultat.

Pro-Spec demande du temps de lecture, de mise à jour et de vérification. Sa valeur se juge à la facilité de reprise, à la visibilité des écarts et à la qualité des décisions, pas au volume de documents produits. Le dépôt ne fournit pas de mesure comparative permettant de chiffrer un gain de productivité ou une baisse des défauts attribuable à la méthode.

Pour commencer, cinq éléments peuvent suffire : une spécification commune, un index, une fiche pour le lot actif, un ledger et un rapport de vérification. Ajouter les instructions de dépôt et la documentation d’usage nécessaires au projet ; regrouper les rôles dans quelques fichiers au départ. N’ouvrir un document spécialisé que lorsqu’il répond à un besoin distinct.

Le test pratique de la méthode est une reprise par une nouvelle session : peut-elle retrouver le mandat actif, les décisions à respecter, les preuves disponibles et l’action suivante sans réinventer le projet ? Les modèles et prompts permettent d’essayer ce test. Le parcours pédagogique en fait un exercice d’apprentissage de Pro-Spec.

# Fiche de référence de Pro-Spec

Cette fiche rassemble la formalisation proposée sous des rubriques stables. Elle permet de décrire la méthode sans dépendre du langage, du produit ou de l’agent utilisé.

| Rubrique | Réponse Pro-Spec |
| --- | --- |
| Finalité | Garder le cap et rendre le travail confié à l’IA vérifiable et reprenable. |
| Unité de travail | Un lot borné par un résultat, un périmètre, des dépendances et des critères. |
| Entrées d’un lot | Mandat actif, règles de dépôt, spécification applicable, décisions, état réel, preuves et réserves héritées. |
| Sorties d’un lot | Changements réalisés, vérifications qualifiées, documentation cohérente, entrée de ledger et état de reprise. |
| Acteurs | Personne responsable, IA chargée du travail et, selon le besoin, personne qui vérifie un usage réel. Un individu peut cumuler les rôles. |
| Support de travail | Dépôt et harnais capables de conserver les fichiers et d’exécuter les contrôles requis ; aucun outil particulier imposé par la méthode. |
| Autorité | Mandat et décisions actives identifiables ; contradictions traitées explicitement ; archives sans autorité d’exécution. |
| Mémoire | Ledger, contrats maintenus et liens vers les preuves ; résumé des décisions en vigueur lorsque le volume l’exige. |
| Déroulement | Cadrer, découper, préparer, réaliser, vérifier, documenter, accepter selon le mandat, reprendre ou livrer. |
| Validation | Critères définis avant le travail, résultats observés et limites indiquées ; faisabilité et exploitation contrôlées quand nécessaires. |
| Gestion du changement | Décision de remplacement avec portée et motif, mise à jour des références actives, conservation de l’histoire. |
| Responsabilité humaine | Objectif, priorités, arbitrages et acceptation selon la délégation explicitement définie. |
| Adaptation | Regrouper ou séparer les documents selon le besoin ; garder leurs fonctions sans imposer un volume uniforme. |
| Limites | Discipline de mise à jour nécessaire, coût de lecture, preuves de portée bornée, absence de garantie automatique de cohérence ou de qualité globale. |

# 2 Les modèles et les prompts

Ces trames sont des propositions réutilisables, tirées des rôles observés dans MyLocalAgent. Les champs entre crochets sont à remplacer. Les identifiants et les statuts sont des conventions proposées, pas une nomenclature historique du projet.

Un prompt d’exécution renvoie vers un contrat conservé dans le dépôt. Il ne doit pas devenir une deuxième spécification qui diverge de la première. Pour un petit lot, les sections peuvent être regroupées, mais le résultat attendu, les exclusions et les preuves doivent rester explicites.

# Organisation minimale

README.md                         Présentation et démarrage du produit

AGENTS.md                         Règles de travail et point d’entrée pour l’IA

docs/

specification.md                Contrat commun en vigueur

lots/README.md                  Ordre, dépendances et statuts

lots/L-001.md                   Mandat du lot

ledger.md                       Décisions et mémoire des livraisons

acceptance.md                   Vérifications, preuves et réserves

technique.md                    Contrats et fonctionnement utiles

utilisateur.md                  Parcours et limites d’usage

examples/                       Exemples vérifiables

archives/                       Documents remplacés ou abandonnés

Les noms sont libres. Un document autonome de décision, un rapport par lot ou plusieurs guides sont possibles lorsque le volume le justifie. L’index doit alors pointer vers le bon fichier.

# Instructions de travail de l’IA

Règles de travail du projet

Point d’entrée

Lire [index des lots], puis la fiche active et ses lectures obligatoires.

Consulter [spécification] et [ledger] avant de modifier le projet.

Les archives ne sont pas des mandats d’implémentation.

Environnement et commandes

- Prérequis : [environnement réellement requis].

- Compilation : [commande exacte].

- Tests autonomes : [commande exacte].

- Tests conditionnels : [conditions et autorisation nécessaires].

- Autres vérifications : [commande ou procédure].

Conventions

[Langue du produit, style du code, architecture, documentation.]

Mandat et limites d’action

[Actions déléguées ; décisions à soumettre ; environnements concernés.]

Ne pas déclarer un contrôle réussi s’il n’a pas été exécuté.

Ne pas modifier les critères pour masquer un échec.

Clôture

Actualiser les documents concernés, le ledger, le rapport d’acceptation et l’index.

Présenter les résultats et les réserves avec leurs preuves.

Dans MyLocalAgent, conserver les règles applicables, notamment -m:1 sur chaque dotnet build et dotnet test, et les tests d’intégration uniquement sur demande explicite. Le modèle ci-dessus ne remplace pas ces instructions.

# Spécification partagée

Spécification de [produit]

Statut : [proposition / active / remplacée]

Révision : [identifiant et date]

Responsable des arbitrages : [personne ou rôle]

Remplace : [document ou aucun]

1. Problème et résultat utile

[Qui rencontre quel problème ? Quel résultat doit changer ?]

2. Utilisateurs et parcours essentiels

[Actions attendues et résultats observables.]

3. Périmètre et exclusions

[Ce que le produit couvre ; ce qu’il ne prend pas en charge.]

4. Règles durables

| ID | Règle | Motif | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | [...] | [...] | [...] |

5. Architecture et contraintes communes

[Responsabilités des composants, dépendances, données, environnement.]

6. Contrats partagés

[Formats, interfaces, valeurs, erreurs, compatibilité et limites.]

7. Qualité et acceptation du produit

[Parcours à prouver ; contraintes mesurables ; contrôles humains.]

8. Organisation du travail

[Lien vers l’index ; protocole de lot ; règles de modification des décisions.]

9. Décisions ouvertes

[Question précise, conséquence et responsable de la réponse.]

10. Révisions

[Décision, date, portée, lien vers le ledger et documents affectés.]

Éviter les promesses invérifiables comme « ne plante jamais ». Décrire les erreurs prises en charge, la conservation des données et les conditions de reprise effectivement exigées.

# Index des lots

Lots du projet

Spécification active : [lien et révision]

Décisions en vigueur : [lien]

Statuts

Proposé ; prêt ; en cours ; bloqué ; à accepter ; accepté ; remplacé ; abandonné.

Le statut de déploiement est suivi séparément.

Ordre et dépendances

| ID | Résultat attendu | Dépend de | Fiche active | Statut | Preuves et réserves | Déploiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-001 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Documents remplacés

| Document | Statut | Successeur | Motif connu |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

Un lot « à accepter » peut avoir tous ses tests techniques réussis. L’acceptation se note avec son auteur ou sa règle de délégation ; le déploiement indique l’environnement et la version. Le numéro du lot reste stable même si son ordre d’exécution change.

# Fiche de lot

L-[NNN] — [résultat observable]

Statut : [proposé / prêt / en cours / bloqué / à accepter / accepté]

Révision : [date et identifiant]

Dépendances : [lots et réserves applicables]

Autorisation de travail : [référence de la décision ou du mandat]

Remplace ou modifie : [document et passages précis, ou aucun]

1. Lire avant de commencer

- [Instructions de travail.]

- [Spécification et sections applicables.]

- [Décisions en vigueur et entrées pertinentes du ledger.]

- [Lots dépendants.]

- [Documentation technique et utilisateur concernée.]

- [Sources, tests et exemples à examiner.]

2. Mission et résultat attendu

[Situation de départ → comportement à obtenir → utilité.]

3. Périmètre

Inclus : [...]

Exclus : [...]

4. Décisions déjà prises

| ID | Décision | Motif | Référence de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| D-[NNN] | [...] | [...] | [...] |

5. Contraintes héritées

[Règles à préserver et liens vers leurs définitions.]

6. Contrats et comportements

[Entrées, sorties, valeurs absentes, erreurs, droits, limites, compatibilité.]

[Parcours utilisateur et effets attendus.]

7. Ordre de réalisation

[Sous-travaux et dépendances ; essai de faisabilité si nécessaire.]

8. Critères et vérifications

| Critère | Résultat attendu | Moyen de vérification | Conditions |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | [...] | [...] | [...] |

Inclure les refus, erreurs et non-régressions pertinents.

9. Documents à maintenir

| Document | Mise à jour attendue ou raison de non-applicabilité |
| --- | --- |
| Spécification | [...] |
| Ledger | [...] |
| Index | [...] |
| Acceptation | [...] |
| README, guides, exemples, audits | [...] |

10. Point de validation du lot

[Commandes exactes et contrôles manuels.]

[Conditions bloquantes ; traitement autorisé des réserves.]

11. Livraison et reprise

[Compte rendu demandé, preuves, décisions ouvertes, prochaine action.]

Pour un essai de faisabilité, ajouter avant son exécution : question, durée ou périmètre maximal, conditions de réussite et solution de repli. Un essai raté peut être utile s’il tranche la question ; il ne vaut pas acceptation de la fonctionnalité.

# Entrée de ledger et décision remplacée

[Date] — L-[NNN] — [objet]

État examiné : [commit ou état local précisément décrit]

Statut du lot : [...]

Résultat livré

[Changements significatifs et fichiers ou composants concernés.]

Décisions

| ID | Problème | Décision et motif | Portée | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-[NNN] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Contrats et dépendances

[Interfaces, formats, compatibilité, versions ajoutées ou modifiées.]

Écarts à la spécification

[Attendu, constaté, correction ou décision autorisant le changement.]

Vérification

[Lien vers les critères et preuves du rapport d’acceptation.]

Documentation

[Documents actualisés et éléments non concernés.]

Réserves et suite

[Limite, conséquence, action, responsable et dépendances bloquées.]

Pour remplacer une décision, conserver l’entrée ancienne et ajouter : « D-014 remplace D-006 uniquement sur [portée], à compter de [révision], pour [motif], sur décision de [référence]. » Mettre à jour le résumé des décisions actives. Ne pas attribuer une validation humaine si elle n’a pas été donnée.

# Rapport d’acceptation

Acceptation de L-[NNN]

Date : [...]

État testé : [commit ; changements locaux éventuels]

Environnement : [...]

Rapport établi par : [...]

Résultats

| Critère | Attendu | Observation | État | Preuve | Limite / suite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | [...] | [...] | Réussi / Échoué / Non exécuté / Non applicable | [...] | [...] |

Conditions des vérifications

[Commandes, configuration utile, données de test, doubles, modèle si évalué.]

[Aucun secret ni contenu personnel inutile dans les preuves.]

Réserves

| ID | Impact | Action | Responsable | Bloque quelle suite ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-001 | [...] | [...] | [...] | [...] |

Décision d’acceptation

[En attente / acceptée / acceptée avec réserves / refusée.]

[Auteur ou règle de délégation, date, portée.]

Déploiement

[Non demandé / non effectué / environnement, version et preuve.]

# Documentation d’usage, technique et exploitation

| Trame | Sections à conserver |
| --- | --- |
| README | But ; état disponible ; prérequis ; démarrage ; limites essentielles ; liens vers guides, exemples et référence technique. |
| Guide de première utilisation | Prérequis ; installation ; configuration ; premier parcours ; résultat attendu ; diagnostic ; vérifications restantes. |
| Guide utilisateur | Parcours par objectif ; permissions et choix ; étapes ; exemples ; erreurs ; limites ; repères de version. |
| Référence technique | Terminologie ; formats ; contrats d’entrée/sortie ; erreurs ; compatibilité ; exemples ; validation. |
| Note d’architecture | Périmètre ; responsabilités ; dépendances ; flux ; décisions et motifs ; liens vers le code et le ledger. |
| Procédure d’exploitation | Version et état initial ; sauvegarde ; ordre des opérations ; contrôles ; retour arrière ; état final ; limites. |
| Audit ciblé | Objet ; version ; périmètre ; méthode ; résultats avec preuves ; réserves et responsables. |
| Archive | Statut historique ; document remplacé ; successeur ; portée ; raison connue de l’abandon ou du remplacement. |

Maintenir seulement les sections touchées par le lot, puis vérifier qu’elles restent cohérentes avec le reste. Pour des guides multilingues, vérifier la couverture des mêmes parcours et exemples ; cette parité ne dispense pas d’une relecture linguistique.

# Prompts réutilisables

### A. Cadrer un projet

Nous allons réaliser [produit] avec Pro-Spec. Le besoin est [problème et public].

Examine d’abord le dépôt s’il existe. Prépare une spécification partagée et un index de lots à partir du besoin. Sépare les faits constatés, les décisions déjà prises, les hypothèses et les propositions. Définis les exclusions et les critères de réussite.

Propose des lots vérifiables selon leurs dépendances, avec un premier résultat utile et les essais nécessaires pour lever les inconnues critiques. Identifie les questions qui exigent réellement mon arbitrage. À ce stade, livre les documents de cadrage ; la présente demande n’autorise pas encore l’implémentation du produit.

### B. Préparer un lot

Prépare la fiche du lot [ID] pour obtenir [résultat]. Lis [index], [spécification], [ledger] et les sources concernées. Vérifie les dépendances et les décisions remplacées. Décris inclusions, exclusions, contrats, erreurs, compatibilité, vérifications et documents à maintenir. Propose des critères observables avant toute implémentation. Signale les contradictions avec leurs références et prépare les arbitrages nécessaires. Ne lance pas encore l’implémentation : le livrable demandé est la fiche prête à examiner.

### C. Exécuter un lot autorisé

Implémente le lot [ID] selon sa fiche active [chemin et révision]. Cette demande autorise le travail décrit dans cette fiche.

Applique les instructions du dépôt. Effectue les lectures obligatoires, puis examine l’état réel des fichiers et des tests. Signale tout écart qui affecte le mandat ; ne réouvre pas les décisions déjà tranchées sans raison nouvelle.

Réalise le lot dans son périmètre. Exécute les vérifications applicables et corrige les échecs relevant du lot. Consigne les décisions importantes au fil du travail. Maintiens la spécification, le ledger, les guides, les exemples et l’index concernés.

À la fin, fournis le résultat, les preuves, les contrôles non exécutés et les réserves. Ne confonds pas fin de l’implémentation, acceptation et déploiement. Respecte les autorisations de déploiement déjà données ; ne les suppose pas si elles manquent.

### D. Reprendre dans une nouvelle session

Reprends le lot [ID]. Commence par [index], la fiche active, les décisions en vigueur, le ledger, le dernier rapport de vérification et le point de reprise s’il existe. Examine l’état réel du dépôt et les changements locaux avant toute modification.

Retrouve le résultat attendu, ce qui est terminé, ce qui reste et les preuves encore applicables. Distingue travail incomplet et choix laissé volontairement hors périmètre. Poursuis le mandat autorisé. Ne recommence pas les parties terminées sans raison et ne transforme pas les anciens résultats de tests en preuve de l’état courant.

### E. Préparer un changement de décision

Nous envisageons de remplacer [décision] par [intention nouvelle]. Analyse les impacts sur les usages, les contrats, les données, les lots et les preuves. Présente les options utiles avec leurs conséquences. Prépare la révision documentaire et les vérifications nécessaires ; identifie précisément l’arbitrage attendu. Ne traite pas une intention à examiner comme une décision déjà validée.

### F. Corriger un défaut après livraison

Analyse puis corrige [symptôme] dans le périmètre [limite]. Distingue faits observés, reproduction, causes confirmées et hypothèses. Examine le contrat attendu avant de modifier le code. Ajoute la non-régression utile, corrige la cause et vérifie le résultat sur le cas d’origine lorsque c’est possible.

Actualise les documents concernés et le ledger. Si des données ou une installation active sont affectées, prépare la procédure, les contrôles et le retour arrière. Applique uniquement les opérations couvertes par le mandat déjà donné.

### G. Examiner une livraison

Examine la livraison du lot [ID] contre sa fiche active et les décisions applicables. Lis les changements et les preuves, puis recherche les exigences non couvertes, les exclusions dépassées, les exemples obsolètes et les réserves masquées.

N’accorde pas de valeur probante à une simple déclaration de réussite. Pour chaque problème, indique le critère, l’observation, l’impact et la correction attendue. Conserve la distinction entre contrôle technique et acceptation du produit. Le livrable de cette demande est un rapport de revue.

### H. Entretenir la mémoire

Vérifie la cohérence des documents de gouvernance : index, fiches actives, spécification, ledger, rapports d’acceptation et archives. Repère liens cassés, décisions incompatibles, anciens documents encore présentés comme actifs et réserves sans suite. Corrige les incohérences documentaires dont la résolution est déjà établie. Soumets les conflits d’intention non tranchés. Conserve l’historique et prépare un résumé sourcé des décisions en vigueur.

# Exemple court, fictif et indépendant de MyLocalAgent

Lot L-004 : permettre à un utilisateur d’exporter la liste filtrée de ses dossiers.

Mandat. Ajouter l’export CSV de la sélection visible. Exclure l’envoi par courriel et l’export planifié. Conserver les droits d’accès existants. Les valeurs comportant des séparateurs ou des retours à la ligne doivent rester lisibles à la réouverture.

Critères avant implémentation. C-01 : seules les lignes autorisées et filtrées sont exportées. C-02 : les valeurs spéciales sont conservées. C-03 : l’annulation laisse les données inchangées. C-04 : le guide décrit le même parcours que l’interface.

Décision pendant le lot. Le séparateur doit être choisi pour l’usage visé. Si le contrat n’en prévoit aucun et que plusieurs choix changent le résultat pour l’utilisateur, obtenir cette décision ; ne pas présenter une préférence technique comme une demande initiale.

Rapport fictif. C-01 et C-02 réussis sur les jeux de données indiqués ; C-03 réussi par test et inspection ; C-04 non exécuté car le parcours manuel reste à vérifier. Lot techniquement vérifié sur trois critères, proposé à l’acceptation avec une réserve. Aucun déploiement n’est déduit de cet état.

Reprise. La session suivante retrouve la fiche, la décision de format, les preuves et le parcours restant. Elle termine ce contrôle et les documents concernés, sans reconstruire le besoin depuis une conversation.

# 3 Enseigner Pro-Spec

# Intention du cours

Faire comprendre pourquoi un travail logiciel largement confié à l’IA réclame une mémoire, un mandat et des preuves ; montrer comment Pro-Spec répond à ce besoin ; apprendre à appliquer la méthode et à en reconnaître les limites.

Le fil conducteur proposé est : l’IA peut accomplir davantage de travail ; il faut rendre ce travail gouvernable dans la durée. La création empirique de Pro-Spec fournit un cas concret pour expliquer ce besoin et les moyens de le traiter.

Cette progression est une proposition pédagogique. Elle n’attribue pas à l’auteur l’invention des spécifications, des lots ou des revues. Le corpus montre une combinaison locale de pratiques ; il ne suffit pas à établir une chronologie générale des méthodes ou des capacités des modèles.

# Poser les mots avant d’enseigner les documents

Un projet centré sur l’IA désigne ici un projet dont l’IA prend en charge une part importante de la réalisation. Cela ne signifie pas que le logiciel construit contient nécessairement un modèle d’IA. MyLocalAgent se trouve dans les deux situations : le cours doit les distinguer.

Un harnais est l’environnement de travail qui permet à l’agent d’utiliser des outils, de consulter le dépôt, de modifier les fichiers et de vérifier ses actions. Un modèle frontière désigne, dans le discours du cours, un modèle parmi les plus capables de son époque. Aucun modèle précis n’est nécessaire pour expliquer Pro-Spec.

Présenter l’évolution du besoin par trois situations pédagogiques, sans les confondre avec des périodes historiques universelles :

| Situation | Travail confié | Question de contrôle |
| --- | --- | --- |
| Aide ponctuelle | Expliquer ou produire un fragment. | Ce fragment répond-il à la demande ? |
| Intervention dans un dépôt | Modifier plusieurs fichiers et exécuter des vérifications. | Le changement est-il correct et cohérent avec l’existant ? |
| Réalisation continue par lots | Enchaîner conception, implémentation, maintenance et reprises. | Le projet garde-t-il son cap et sa mémoire d’une intervention à l’autre ? |

Pour un chapitre historique daté sur les harnais et les modèles, ajouter ultérieurement des sources primaires et des exemples vérifiés. Le présent dossier fournit l’étude du besoin et la matière Pro-Spec, pas une histoire documentée de toute l’industrie.

# Progression proposée

| Séquence | Question de départ | Matière et démonstration | Acquisition attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Confier plus de travail | Que faut-il encore décider lorsque l’IA sait modifier et tester un projet ? | Comparer les trois situations ci-dessus. Faire distinguer résultat souhaité, travail délégué et preuve. | Situer la responsabilité humaine sans confondre autonomie et absence de contrôle. |
| 2. Perdre le fil | Pourquoi ne suffit-il pas de redonner un bon prompt ? | Scénario : nouvelle session, ancienne décision oubliée, extension qui casse un contrat. | Identifier les besoins de mémoire et de limites de périmètre. |
| 3. Observer une réponse empirique | Qu’a-t-on écrit pour éviter de tout répéter ? | Master prompt, README du pack et structure du premier lot. | Comprendre le passage à une spécification commune et des mandats successifs. |
| 4. Exécuter un lot | Que doit savoir l’IA avant de commencer, et que doit-elle laisser ? | Fiche de lot, ledger et rapport d’acceptation. | Savoir préparer, réaliser, vérifier et transmettre un lot. |
| 5. Faire évoluer le produit | Comment changer une décision sans perdre l’histoire ? | V1/V2, archives, lots préparatoires et addenda. | Distinguer décision active, décision remplacée et défaut du code. |
| 6. Exiger les bonnes preuves | Que démontre réellement un résultat vert ? | Gate technique, contrôle humain et brief correctif distinguant tests et qualité IA. | Délimiter la portée d’une preuve ; formuler des réserves honnêtes. |
| 7. Voir les limites de Pro-Spec | Quand les documents deviennent-ils eux-mêmes difficiles à gouverner ? | Index obsolète, règle historique encore visible, ledger volumineux. | Diagnostiquer le besoin de cohérence, de traçabilité et de séparation des rôles documentaires. |
| 8. Reprendre et expliquer | Une nouvelle session peut-elle continuer sans récit oral ? | Échange des dossiers entre groupes ; lecture du mandat, des décisions et des preuves. | Vérifier l’utilité réelle de la mémoire et savoir décrire Pro-Spec avec des critères précis. |

Chaque séquence doit partir d’un problème ou d’un artefact court. Montrer l’ensemble du dossier documentaire dès le début risquerait de faire passer Pro-Spec pour une quantité de fichiers à produire.

# Pièces du dépôt à utiliser en cours

### Le prompt unique et le lot initial

Montrer seulement les rubriques du master prompt archivé, puis celles du premier lot. Ajouter le tableau de révision du README du pack.

Question : où trouve-t-on désormais ce qui est commun à tout le produit, ce qui est autorisé maintenant et ce qui prouve que l’étape est terminée ?

Conclusion attendue : le changement porte sur l’organisation et la vérification du travail, pas seulement sur la longueur du texte envoyé à l’IA.

### Une décision conservée pour la session suivante

Choisir une entrée du ledger avec décision, motif et vérification. Masquer les détails métier inutiles. Faire lire ensuite une fiche qui impose de respecter ce contrat.

Question : quelles informations manqueront si l’on conserve uniquement le dernier compte rendu de conversation ?

Conclusion attendue : le registre permet de reprendre les raisons d’un choix, pas seulement de constater le fichier modifié.

### Une preuve partielle honnêtement décrite

Utiliser une ligne du rapport d’acceptation où le contrôle réel dépend de credentials et où un parcours de remplacement a été exécuté.

Question : qu’est-ce qui a réussi exactement, qu’est-ce qui reste inconnu et quelle suite est raisonnable ?

Conclusion attendue : un test de remplacement ne transforme pas le parcours non testé en réussite. Une réserve exploitable nomme l’action restante.

### Un document qui ne doit plus commander le travail

Comparer la règle OldSpecs et les références aux lots 24/25 dans l’index. Ne pas demander aux apprenants de résoudre les choix fonctionnels de MyLocalAgent.

Question : quelle information doit être corrigée avant de donner ce pack à une nouvelle session ?

Conclusion attendue : l’autorité documentaire doit être identifiable. L’existence d’un fichier et son numéro ne suffisent pas.

### Des tests corrects qui ne prouvent pas tout

Utiliser le §8 du brief anti-répétition. Il distingue les tests contrôlés du mécanisme et l’évaluation de reconnaissance sur un modèle réel.

Question : quelle promesse peut-on faire avec chaque type de preuve ?

Conclusion attendue : on peut prouver une obligation d’enregistrement et un traitement des cas ambigus sans promettre une reconnaissance sémantique parfaite.

# Exercice fil rouge

Prendre un produit fictif simple : un outil de suivi de dossiers avec recherche et export. Il n’a pas besoin de contenir de l’IA. Fournir une demande vague : « ajouter un export pratique ».

1. Les apprenants identifient les questions qui changent réellement le contrat : sélection, format, droits, destination et traitement des erreurs.

2. Ils écrivent une fiche de lot d’une page avec résultat, exclusions et critères.

3. L’enseignant introduit un imprévu : une contrainte de format ou de compatibilité découverte pendant l’implémentation. Les apprenants choisissent entre décision technique autorisée et arbitrage du produit.

4. Ils rédigent une entrée de ledger et un rapport comportant un contrôle non exécuté.

5. Un autre groupe reprend le lot avec les seuls documents, sans explication orale.

6. L’enseignant ajoute un ancien document contradictoire. Le groupe doit identifier ce qui fait autorité ou formuler l’arbitrage manquant.

7. Les apprenants révisent les documents qui ont rendu la reprise difficile et expliquent pourquoi chaque correction était nécessaire.

Critères d’évaluation : le lot est-il borné ? Les règles applicables sont-elles retrouvables ? Les critères sont-ils observables ? Les preuves sont-elles correctement limitées ? La reprise fonctionne-t-elle ? Les documents actifs se contredisent-ils ?

L’exercice peut être réalisé sans coder : l’apprentissage visé est la gouvernance. Pour une version avec implémentation, vérifier ensuite que les critères rédigés permettent effectivement de contrôler le logiciel.

# Décrire la méthode de façon précise

Pour que les apprenants sachent ce qu’ils appliquent, reprendre les mêmes questions à chaque exercice :

| Dimension | Question sur Pro-Spec |
| --- | --- |
| Finalité | Quel problème de continuité ou de contrôle cherche-t-on à résoudre ? |
| Unité de travail | Quel résultat constitue un lot cohérent et vérifiable ? |
| Entrées | Quels documents et quel état faut-il connaître avant d’agir ? |
| Activités | Que fait l’IA avant, pendant et après le lot ? |
| Sorties | Quelles modifications, preuves et traces doit-elle laisser ? |
| Autorité | Comment reconnaître les décisions en vigueur et traiter les contradictions ? |
| Validation | Quelles conditions permettent de poursuivre ou d’accepter le résultat ? |
| Responsabilités | Que peut décider l’IA et que doit trancher la personne responsable ? |
| Changement | Comment remplacer une décision sans perdre son histoire ? |
| Limites | Qu’est-ce que les documents et les vérifications ne garantissent pas ? |

Ces rubriques donnent une description autonome et examinable de Pro-Spec. Aucun rapprochement avec une autre méthode n’est nécessaire à ce stade.

# Texte d’introduction proposé

Au début, nous pouvons demander une fonction, lire la réponse et décider si elle convient. Mais lorsque l’IA intervient sur une application entière, le problème s’élargit. Il faut retrouver les choix déjà faits, savoir ce que l’on peut changer et vérifier que le travail prépare correctement la suite.

Pro-Spec s’est construite au fil d’une vingtaine de développements avec l’IA. MyLocalAgent en offre un cas d’application particulièrement documenté : une spécification partagée, des lots, des points de validation, un registre des décisions et une documentation maintenue avec le logiciel.

Nous allons l’étudier à partir de ses documents réels, y compris leurs imperfections. L’objectif est de savoir préparer un mandat clair, vérifier ce qui a été livré et laisser une mémoire qui permette à une nouvelle session de continuer le travail.

# Ce qu’il faut éviter dans le discours

Éviter le récit « avant l’IA, pas besoin de méthode ». Les objectifs, les décisions et les tests existaient déjà ; le cours traite de leur organisation lorsque l’IA réalise une part importante du travail.

Éviter d’attribuer à Pro-Spec des gains mesurés que le corpus n’établit pas. On peut montrer ses mécanismes et ses traces, pas en déduire un pourcentage de productivité ou une supériorité générale.

Éviter de présenter les incohérences du dépôt comme une disqualification. Elles rendent visible le problème de maintien de la mémoire et expliquent les améliorations proposées.

Éviter d’enseigner un nombre obligatoire de fichiers. Faire juger la méthode sur la clarté du mandat, la continuité, le coût documentaire, la qualité des preuves, la possibilité de reprise et la responsabilité des décisions.

# Annexe Les sources et les observations

# Périmètre et niveau de preuve

État local examiné le 11 septembre 2026, commit 4c169f7. L’inventaire couvre les documents Markdown suivis dans le dépôt, les manuels HTML, les diagrammes et les exemples de Docs, ainsi que les instructions de dépôt et les supports de vérification pertinents. Le dossier Pro-Spec créé par cette étude est exclu du corpus source.

Les structures ont été recensées sur l’ensemble des documents. La lecture de fond a porté sur les consignes de gouvernance, les introductions et les clôtures de lots, les règles de priorité et de remplacement, les mises à jour documentaires, les validations et les comptes rendus représentatifs. Il ne s’agit pas d’une validation exhaustive de toutes les spécifications fonctionnelles ni d’un audit complet du code.

Les documents d’implémentation ont été traités comme des sources à analyser, pas comme des instructions pour exécuter leurs lots. Les conversations et les données d’exploitation externes au dépôt n’ont pas été consultées. Les preuves relatées par le ledger et les rapports sont donc des preuves consignées, sans reproduction de leurs exécutions dans cette étude.

L’annexe donne les fichiers documentaires et leurs sections. Les chemins sont conservés pour permettre la vérification ; le modèle de méthode extrait leurs rôles, sans reprendre les fonctionnalités propres à MyLocalAgent.

# Carte des documents et fonctions

README du produit

Fonction observée : Entrée générale du produit livré et référence pratique étendue.

Structure et usage dans la méthode : État, prérequis, démarrage, configuration, règles d’usage, commandes, formats, exemples, architecture, diagnostic, extensions et tests. À consulter pour l’état présenté aux utilisateurs ; à actualiser quand cet état change.

AGENTS.md

Fonction observée : Consignes d’exécution pour l’agent.

Structure et usage dans la méthode : Publication Git et tests ; règles persistantes indépendantes du prompt courant. Les règles globales fournies dans la session complètent ce fichier et n’y figurent pas toutes.

Instructions Copilot

Fonction observée : Consigne ciblée pour un autre point d’entrée de l’IA.

Structure et usage dans la méthode : Une directive de projet sur le traitement des placeholders. Illustration d’instructions dispersées selon l’outil.

Index des prompts

Fonction observée : Ordonnancement et mode d’emploi du pack.

Structure et usage dans la méthode : Table fichier/rôle, ordre d’exécution, prérequis, corrections de la v1 et conseils de reprise. Principal témoin de la méthode initiale.

Spécification commune

Fonction observée : Contrat initial normatif et compléments successifs.

Structure et usage dans la méthode : Rôle, mission, processus, règles, pile technique, structure, fonctionnalités, contrats, décisions, conventions, acceptation, addenda. À lire avant les lots ; à maintenir lors des changements transversaux.

Ledger

Fonction observée : Mémoire obligatoire entre les étapes.

Structure et usage dans la méthode : Décisions clés, versions, conventions ; entrées par étape, correction ou version, avec changements, API, décisions, écarts et vérifications. Son organisation est devenue hétérogène avec les ajouts.

Acceptation

Fonction observée : Consignation des contrôles exécutés et des suites humaines.

Structure et usage dans la méthode : Tableau critère/état/preuve, commandes, publication, addenda, réserves et observations. Les premières lignes définissent réussi, à vérifier et échoué.

Audit des thèmes

Fonction observée : Audit spécialisé d’une exigence transversale.

Structure et usage dans la méthode : Résultat initial, couverture des extensions, observations et suivis. Le document ne constitue pas un gate de gouvernance distinct ; il alimente l’acceptation.

Première utilisation FR, EN

Fonction observée : Parcours de mise en route.

Structure et usage dans la méthode : Prérequis, construction, publication, configuration, connecteurs, premier test, usages et extensions. Guides à maintenir lorsque la mise en route évolue.

Manuel utilisateur FR, EN

Fonction observée : Aide autonome orientée usages, avec référence détaillée.

Structure et usage dans la méthode : Parcours, pages, tâches, formats, outils, planification, protections, rapports, diagnostic et exemples. Les lots récents exigent une couverture cohérente entre langues.

Manuel technique

Fonction observée : Référence bilingue d’écriture des tâches et workflows.

Structure et usage dans la méthode : Modèle de tâche, droits, syntaxe, sorties, substitutions, catalogue, recettes et validation. Ne pas lui attribuer à tort toute la description de l’architecture du code.

WhatsWhere

Fonction observée : Carte des emplacements et de certaines responsabilités.

Structure et usage dans la méthode : Installation, configuration, données, rapports, migration, extensions ; ajouts sur la propriété de composants Core/UI.

Publication expliquée

Fonction observée : Explication d’une procédure opérationnelle.

Structure et usage dans la méthode : Paramètres, protections, préparation, publication, conservation des réglages, validation, remplacement et nettoyage. À réconcilier avec le script correspondant.

Interopérabilité des fournisseurs

Fonction observée : Note technique transversale spécialisée.

Structure et usage dans la méthode : Périmètre, capacités, configuration, santé, exécution, choix du modèle, erreurs et validation.

Brief correctif

Fonction observée : Mandat de correction issu de constats d’exploitation.

Structure et usage dans la méthode : Mission, preuves, causes confirmées, hypothèses distinctes, règles, architecture proposée, migration, points d’entrée, ordre, tests, diagnostics et livrables.

Note d’exploitation associée

Fonction observée : Passage du correctif livré à son utilisation opérationnelle.

Structure et usage dans la méthode : Contrat livré, état du déploiement consigné, répétition sur copie, ordre de déploiement, retour arrière, vérification et limites.

Diagrammes V141 et trois SVG

Fonction observée : Photographie architecturale datée.

Structure et usage dans la méthode : Dépendances de projets, classes du moteur et séquence d’exécution. L’index les qualifie expressément d’historiques et renvoie aux documents actuels.

Règle OldSpecs et documents archivés

Fonction observée : Conservation des options anciennes et limitation de leur autorité.

Structure et usage dans la méthode : Raison de conservation et interdiction d’implémenter ces versions. Certaines archives servent de base à des révisions.

Docs/samples/*.json

Fonction observée : Exemples de contrats et supports de démonstration ou de contrôle.

Structure et usage dans la méthode : Définitions de tâches et workflows : identité, réglages, droits, étapes et arguments selon l’exemple. Ils peuvent être vérifiés par des tests et réutilisés dans les manuels.

Les documents d’exploitation démontrent qu’une livraison concerne aussi l’installation, les données et la configuration actives. Cette étude ne vérifie pas leur état actuel sur la machine : elle relève le rôle des procédures et les états qui y sont consignés.

# Les fichiers de lots familles et variations

01 à 07 : étapes 0 à 6

Structure observée : Sept rubriques récurrentes : lire, mission, contraintes, périmètre, accords de travail, gate, avant de terminer.

Apport à Pro-Spec : Contrat de lot avec entrée et sortie explicites ; construction progressive jusqu’à l’acceptation du produit.

08 V2 et 09 : étapes 7 et 8

Structure observée : Décisions verrouillées, contraintes, contrats, intégration, tests, documentation et acceptation.

Apport à Pro-Spec : Extension d’un produit accepté ; remplacement explicite d’une règle précédente.

12 : étape 11

Structure observée : But, périmètre, décisions, contraintes d’ingénierie, tests, livrables documentaires, gate. Lectures dans l’introduction.

Apport à Pro-Spec : Même fonction avec un gabarit plus court.

13, 14, 15 : étapes 12, 13, 14

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, contrats ou périmètre, tests, documentation, gate et clôture.

Apport à Pro-Spec : Formalisation progressive des comportements et des impacts transversaux. Le numéro de fichier ne correspond pas toujours au numéro d’étape.

Étape 15

Structure observée : Pas de fichier de lot autonome recensé ; addendum §18 de la spécification et entrée du ledger.

Apport à Pro-Spec : Une unité de travail peut exister sans fichier propre ; faiblesse de repérage à traiter dans un index.

16 : étape 16

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, travail attendu, vérification. Documentation intégrée au périmètre.

Apport à Pro-Spec : Exemple de regroupement de rubriques sans disparition de leur rôle.

17 V2

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, plusieurs contrats, exemples normatifs, tests, documentation, gate, acceptation et clôture.

Apport à Pro-Spec : La fiche devient un contrat d’implémentation complet. V1 conservée dans les archives.

18

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, périmètre, tests, documentation, gate, acceptation et contrôle final des règles remplacées.

Apport à Pro-Spec : Changement explicite d’un comportement antérieur, avec recherche des incohérences résiduelles.

18A

Structure observée : Contrats Core/UI, intégration, compatibilité, tests, docs, gate, acceptation, recherche finale.

Apport à Pro-Spec : Lot préparatoire inséré pour rendre les extensions suivantes plus cohérentes.

18C

Structure observée : Contrats, comportement, réglages/UI, tests, documentation, gate et acceptation.

Apport à Pro-Spec : Extension qui dépend du travail préparatoire. Aucun fichier 18B recensé ; ne pas en inventer un.

18D

Structure observée : Contrats déclaratifs, découverte, validation, activation, consommateurs, migration, amendements des lots 19 et 22, tests, docs et clôture.

Apport à Pro-Spec : Un lot peut imposer de réviser des fiches futures avant leur exécution.

19

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, configuration, contrats, frontières d’accès, résultats, échecs, intégration, UI, exemples, tests, documentation et clôture ; extension ajoutée ensuite.

Apport à Pro-Spec : Fiche particulièrement détaillée sur les limites, la compatibilité et les erreurs.

20 et 21

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contraintes, matrice des surfaces, contrat normatif, architecture, erreurs/confidentialité, tests, docs et acceptation.

Apport à Pro-Spec : Écrire aussi les surfaces qui restent inchangées et les règles de propagation.

22

Structure observée : Contrats par famille d’outils, limites, droits, résultats, UI, tests par famille, documentation, gate, acceptation et recherches finales.

Apport à Pro-Spec : Cohérence entre contrats, catalogue, exemples et manuels.

23 actif

Structure observée : Lectures, mission, décisions, contrats, compilation des requêtes, comportement, intégration, confidentialité, tests/gate, extension.

Apport à Pro-Spec : Réduction d’un ancien périmètre : le contrat actif ne doit pas être déduit de l’archive.

Addendum 23

Structure observée : Lectures, mission/périmètre, décisions, extension, contrat de données, plan et exemple complet.

Apport à Pro-Spec : Changement localisé attaché à un lot existant. Il ne reprend pas toutes les rubriques du gabarit long.

26

Structure observée : Contrats, données, services, UI, sécurité, tests, documentation, exclusions, ordre, gate et checklist ; essai conditionnel pour une optimisation.

Apport à Pro-Spec : Dépendances nombreuses et vraie décision de faisabilité avec repli prévu.

27

Structure observée : Contrats, migration, traitement, configuration, interface, corpus et gate de qualité, sécurité, tests, docs, exclusions, ordre et acceptation.

Apport à Pro-Spec : Qualité comparée à une référence, au-delà du nombre de tests réussis.

28

Structure observée : Lectures étendues, décisions, parcours et contrats, autorisations, compatibilité, accessibilité, séquence imposée, tests, documentation, exclusions, gate et acceptation.

Apport à Pro-Spec : Exemple mûr de coordination de nombreuses surfaces dans un mandat borné.

29

Structure observée : But, syntaxe, réponse structurée, règles d’exécution, surface livrée, exclusions différées.

Apport à Pro-Spec : Fiche compacte avec formulation de l’état livré ; pas de protocole complet autonome.

30

Structure observée : Mission, décisions, contrat persistant, exécution/échecs, édition et vérification avec résultat historique.

Apport à Pro-Spec : Contrat et preuve de livraison réunis dans un document court.

Brief anti-répétition, sans numéro de lot

Structure observée : Diagnostic sourcé, règles à implémenter, plan, tests, exploitation et livrables.

Apport à Pro-Spec : La méthode continue après les lots de construction et accueille les correctifs de production.

Toutes les fiches individuelles et leurs rubriques figurent dans l’annexe. Le relevé ci-dessus décrit leurs fonctions méthodologiques ; il ne valide pas la conformité de leur implémentation.

# Les archives et les remplacements

OD.MyLocalAgent-MasterPrompt.md

Statut attesté ou relation observable : Ancien prompt unique : rôle, mission, règles, pile, structure, fonctionnalités, contrats, conventions, format de sortie et auto-contrôle. Le README du pack décrit son remplacement par la v2 découpée.

08-Stage7-Guardrails-PromptInjectionFilter.md

Statut attesté ou relation observable : Remplacé explicitement par le fichier V2 actif.

10-Stage9-WorkflowGraphEngine-Library.md

Statut attesté ou relation observable : Proposition abandonnée d’après l’index. L’existence ultérieure d’un routage conditionnel ne réactive pas cet ancien mandat.

11-Stage10-WorkflowsPage.md

Statut attesté ou relation observable : Proposition abandonnée d’après l’index.

17-Stage17-WorkflowAuthoringAids.md

Statut attesté ou relation observable : V1 remplacée explicitement par la V2.

23-Stage23-WebDiscoveryResearchStorage.md

Statut attesté ou relation observable : Ancienne spécification remplacée par le lot 23 actif.

24-Stage24-PublicationsAndMarkdownReports.md

Statut attesté ou relation observable : Conservé uniquement dans OldSpecs dans l’état examiné. L’index actif le cite encore comme extension ; le ledger emploie « Stage 24 » pour Direct Chat. Aucun successeur autonome de même nom n’est présent à la racine des prompts.

25-Stage25-HumanWorkflowTextEditing.md

Statut attesté ou relation observable : Conservé uniquement dans OldSpecs ; l’index le cite encore comme extension. L’historique contient des évolutions de l’édition, mais n’autorise pas à traiter le fichier archivé comme mandat actif.

La règle OldSpecs est claire ; les liens et statuts de l’index ne le sont pas tous. La formalisation propose donc de mettre à jour simultanément document actif, archive et index, et de conserver des identifiants stables.

# Points de validation réellement présents

Premiers lots, introduction et gate

Nature du passage : Étape précédente verte ; compilation, tests et contrôles ciblés.

Enseignement transférable : Dépendance explicite et résultat exécutable avant la suite.

Lot 6, §§4.4–6

Nature du passage : Acceptation globale : usage réel, publication, incident, sécurité, interface et preuves. Contrôle humain explicite lorsque l’environnement ne permet pas de vérifier.

Enseignement transférable : Une livraison dépasse les tests unitaires ; une impossibilité doit être qualifiée.

Lots 17 à 22

Nature du passage : Régressions, manuels, exemples, contrôles de publication et traces.

Enseignement transférable : Les surfaces documentaires appartiennent à la livraison.

Lot 26, §10.3

Nature du passage : Essai de compatibilité avant activation d’une optimisation ; solution portable si l’essai échoue.

Enseignement transférable : Lever une inconnue avec des critères préalables, sans forcer une technologie.

Lot 27, §10

Nature du passage : Corpus d’évaluation, métriques et comparaison avec une référence.

Enseignement transférable : Vérifier la qualité annoncée, pas seulement le fonctionnement du mécanisme.

Lot 28, §§18–19

Nature du passage : Compilation/test, publication et contrôle manuel des thèmes.

Enseignement transférable : Distinguer les preuves automatisées des observations d’interface.

Brief correctif, §§7–9 et note d’exploitation

Nature du passage : Vérification sur copies, simulation, ordre de déploiement et retour arrière.

Enseignement transférable : Le passage aux données actives mérite ses propres conditions.

Le dépôt contient aussi des Safety gates fonctionnels et un mécanisme de limitation des appels LLM. Ce sont des contrôles dans le logiciel ; ils ne sont pas des étapes de gouvernance Pro-Spec. Aucun fichier autonome de gouvernance nommé « gateways » n’a été trouvé dans le corpus recensé.

# Écarts et limites à enseigner

1. Priorité documentaire variable. L’ouverture de la spécification donne la priorité au document commun. Le lot 28, §0, donne la priorité au dépôt et au ledger face à un ancien prompt. Il faut une procédure explicite de remplacement ; « le code gagne toujours » légitimerait les défauts.

2. Règles historiques encore visibles. La spécification conserve une règle « dark-only », tandis que l’audit des thèmes et les lots ultérieurs reconnaissent un thème clair décidé explicitement. Cela prouve un besoin de signaler les règles remplacées, pas nécessairement une erreur du code.

3. Index partiellement périmé. Les lots 24 et 25 sont cités comme extensions alors que leurs fichiers se trouvent seulement dans OldSpecs. L’addendum commun §§25.1–25.3 conserve aussi des éléments de ces anciens périmètres. Une lecture du seul document dit « source unique » est insuffisante.

4. Référence introuvable. Le lot 7 V2 demande Docs/stage6-final-report.md, absent des fichiers recensés. acceptance-report.md existe. On ne peut pas affirmer qu’il remplace formellement ce rapport sans décision écrite.

5. Mémoire volumineuse. Le ledger compte plus de 2 400 lignes ; la spécification commune dépasse 2 200 lignes dans cet état. Les demandes de lecture complète ont un coût et ne garantissent pas que les règles actives seront distinguées de l’histoire.

6. Statuts hétérogènes. Étapes, versions, corrections et descriptions rétrospectives se mélangent. Le ledger commence par une entrée du lot 28 avant sa présentation générale ; les dernières entrées ne suivent pas toutes le même ordre. L’ordre du fichier ne peut pas servir seul de chronologie fiable.

7. Trace et preuve indépendante. Les commandes et résultats relatés sont utiles, mais cette étude ne les a pas rejoués. Le nombre de tests réussis ne constitue pas un certificat global de qualité du produit.

8. Acceptation humaine inégalement centralisée. Des réserves et suites sont explicites, mais il n’existe pas un registre homogène des validations humaines de tous les lots. Le terme « implémenté » ne doit pas être interprété comme une signature d’acceptation.

9. Documentation parfois plus ambitieuse que ses contrôles. Le test de parité Stage 22 vérifie ancres, structure, exemples et couverture de termes ; il ne démontre pas la justesse de toutes les explications des manuels. Source : test documentaire.

10. Qualité IA à part entière. Le lot 27 demande un rapport d’évaluation dans Docs ; aucun rapport autonome clairement identifié comme tel n’a été recensé. Le brief correctif distingue déjà les tests avec doubles d’une évaluation sur un modèle réel. Il faut conserver cette distinction, sans déduire de l’absence d’un fichier autonome qu’aucune évaluation n’a jamais eu lieu.

Ces limites justifient les propositions de statuts, d’identifiants, de résumé des décisions actives et de liens entre critères et preuves. Elles ne justifient pas de réécrire rétroactivement l’histoire du projet pour lui donner une régularité qu’elle n’avait pas.

# Supports exécutables et fichiers complémentaires

Les fichiers suivants ne sont pas tous des documents de gouvernance, mais rendent certaines exigences vérifiables :

- global.json, Directory.Build.props, Directory.Packages.props : environnement, règles de compilation et versions. Le ledger explique les choix ; ces fichiers règlent effectivement le build.

- appsettings.json : configuration de référence livrée, distincte d’un récit documentaire.

- scripts/publish.ps1 : procédure de publication exécutable, expliquée dans PublishExplained.

- scripts/Migrate-DataToWorkspace.ps1 : support de migration lié à l’évolution des emplacements.

- scripts/Build-DownloadsInventory.ps1 et scripts/Invoke-DownloadsSortPlan.ps1 : aides opérationnelles documentées dans le README.

- scripts/get-dropbox-refresh-token.ps1 : aide de configuration ; scripts/create-app-icon.ps1 : support de fabrication d’un asset. Ils ne définissent pas la gouvernance.

- tests/OD.MyLocalAgent.Tests/ : vérifications des contrats et comportements. Certains tests ciblent explicitement les catalogues, exemples et manuels.

- tests/OD.MyLocalAgent.Tests/Fixtures/ : données contrôlées, dont les corpus knowledge-hybrid-evaluation.json et discover-anti-repetition-corpus.json. Un corpus est un support de mesure, pas un résultat de mesure.

Exemples documentaires recensés : acceptance-filesystem.json, daily-mail-summary.json, editorial-blog-sunday.json, editorial-watch-daily-db.json, editorial-watch-daily.json, foreach-mail-analysis.json, knowledge-rag-example.json, multiline-prompt-report.json, sqlite-read-example.json, translate-local-file.json, web-daily-brief.json.

# Annexe fichiers et sections relevés

Le relevé ci-dessous conserve les intitulés des sections principales pour chaque document. Les sous-sections fonctionnelles détaillées restent consultables dans les fichiers sources ; elles n’ont pas vocation à devenir un gabarit universel. Les titres présents à l’intérieur d’un exemple de code Markdown sont exclus du relevé.

Relevé : 58 documents textuels, auxquels s’ajoutent les 11 exemples JSON et les trois diagrammes SVG recensés plus haut.

.github/copilot-instructions.md

Sections : Directives de projet

AGENTS.md

Sections : Git publishing ; Testing

Docs/acceptance-report.md

Sections : Specification §11 checklist ; Packaging and dependency evidence ; Executed command forms ; Stage 7 V2 acceptance addendum ; Stage 8 acceptance addendum ; Stage 11 per-task file-system authorization ; Stage 13 AI Workflow Helper ; Stage 14 hierarchical AI generation settings ; Stage 15 agent loop hardening and run observability ; Post-release Tasks diagnostics correction ; Stage 17 workflow authoring aids ; Stage 19 SQLite Tool ; Stage 20 agent prompt placeholders ; Stage 18 compact external-content Guardrails ; Stage 18A extensible tool integration foundation ; Stage 18C File-system Recycle Bin and document conversions ; Stage 22 — Archive, Office and PDF tools ; Stage 23 Web Discovery Tool ; Stage 24 Direct Chat and subsequent 1.4.0 improvements ; Version 1.4.1 workspace reports and UI refinements ; Version 1.4.9 workspace-centered durable storage ; Stage 28 — Workflow step editor ; Stage 29 — Conditional workflow routing and structured prompt responses — 2026-08-24 ; Stage 30 — Limited step-level forEach

Docs/ARCHITECTURE-LEDGER.md

Sections : Stage 28 — Reflection-driven workflow step editor ; Key architecture decisions ; Package versions ; Solution-wide conventions ; Stage entries ; Stage 22 — local content parsing ; Stage 26 — Embedded Knowledge and declarative prompt tools (2026-08-20) ; Stage 27 — Hybrid Knowledge retrieval and context selection — 2026-08-22 ; Stage 29 — Conditional workflow routing and structured prompt responses — 2026-08-24 ; Stage 30 — Limited step-level forEach — 2026-08-25 ; Stage 23 addendum — Web Search proposal memory (2026-08-30) ; Version 2.5.5 — Provider-specific reasoning levels (2026-09-09) ; Version 2.5.4 — Repair editorial selection enum handling (2026-09-09) ; Version 2.5.3 — Preserve Gmail analysis after individual AI failures (2026-09-08) ; Version 2.5.2 — Honor explicit AI prompt reasoning (2026-09-07) ; Version 2.5.1 — Discover anti-repetition and deterministic editorial delivery (2026-09-05)

Docs/Discover-AntiRepetition-Operations.md

Sections : Delivered contract ; Deployment status ; Safe historical import rehearsal ; Deployment order ; Verification and limits

Docs/FirstRun-EN.md

Sections : 1. Prerequisites ; 2. Build and verify the source code ; 3. Publish the application ; 4. First launch and local settings ; 5. Validate the local filesystem pipeline ; 6. Configure Google: Gmail and Calendar ; 7. Configure Dropbox with a refresh token ; 8. Configure Web Search (Ollama cloud) ; 9. Tools without credentials ; 10. Final check before the first task ; 11. Authoring a workflow without starting from scratch ; 12. Authoring a dated prompt-only task ; 13. Understand compact Gmail and HTTP content ; Stage 22 — local files ; Per-task sensitive permissions ; Embedded Knowledge

Docs/FirstRun.md

Sections : 1. Prérequis ; 2. Compiler et vérifier le code source ; 3. Publier l’application ; 4. Premier démarrage et réglages locaux ; 5. Valider le pipeline local de fichiers ; 6. Configurer Google : Gmail et Calendar ; 7. Configurer Dropbox avec un refresh token ; 8. Configurer Web Search (Ollama cloud) ; 9. Outils sans identifiants ; 10. Contrôle final avant la première tâche ; 11. Écrire un workflow sans partir de zéro ; 12. Écrire une tâche sans workflow avec un nom daté ; 13. Comprendre les contenus Gmail et HTTP compacts ; Stage 22 — fichiers locaux ; Autorisations sensibles par tâche ; Connaissances intégrées

Docs/Prompts/00-Shared-Specification.md

Sections : 1. ROLE ; 2. MISSION ; 3. STAGED GENERATION PROCESS ; 4. PRODUCT RULES (non-negotiable) ; 5. TECH STACK & VERSION POLICY ; 6. SOLUTION STRUCTURE ; 7. FUNCTIONAL SPECIFICATION (by project) ; 8. DATA CONTRACTS ; 9. KEY ARCHITECTURE DECISIONS (record these in the ledger at Stage 0) ; 10. CODING STANDARDS ; 11. STAGE PROTOCOL & ACCEPTANCE ; 12. GUARDRAILS ADDENDUM V2 ; 13. WEB SEARCH ADDENDUM ; 14. PER-TASK FILE-SYSTEM AUTHORIZATION ADDENDUM ; 15. SEQUENTIAL WORKFLOW CONTEXT ADDENDUM ; 16. AI WORKFLOW HELPER ADDENDUM ; 17. HIERARCHICAL AI GENERATION SETTINGS ADDENDUM ; 18. Stage 15 addendum — Agent loop hardening and run observability ; 19. Stage 16 addendum — Windowless runner and run monitor ; 20. Stage 17 addendum — Workflow authoring aids ; 21. Stage 18 addendum — Compact external-content Guardrails ; 21A. Stage 18A addendum — Extensible tool integration foundation ; 21C. Stage 18C addendum — File-system Recycle Bin and document conversions ; 21D. Stage 18D addendum — Declarative dynamic tooling ; 22. Stage 19 addendum — SQLite Tool ; 23. Stage 20 addendum — Agent prompt placeholders ; 24. Stage 21 addendum — Model information placeholders ; 25. Stages 23–25 addendum — Research, publications, and human workflow editing ; Addendum Stage 22 — Archive, Office and PDF tools ; Addendum Stage 28 — Workflow step editor ; Addendum Stage 30 — Limited step-level forEach ; Addendum Stage 23 — Task-owned editorial proposal memory

Docs/Prompts/01-Stage0-Foundation.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated from the spec) ; 4. Scope ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show the actual command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/02-Stage1-LlmProviders-Connectors.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/03-Stage2-Core.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope (in scope = everything below; out of scope = Workflows/Runner/UI projects) ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/04-Stage3-Workflows-Runner.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/05-Stage4-UI-Foundation.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope (in scope only) ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/06-Stage5-UI-Pages.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/07-Stage6-Hardening-Docs.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Critical constraints (restated) ; 4. Scope ; 5. Working agreements ; 6. Stage gate (all must pass — show command output) ; 7. Before you finish

Docs/Prompts/08-Stage7-Guardrails-PromptInjectionFilter.V2.MD

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product-owner decisions (locked) ; 4. Critical constraints ; 5. OD.MyLocalAgent.Guardrails ; 6. Core integration ; 7. UI ; 8. Tests ; 9. Documentation and specification upkeep ; 10. Stage gate ; 11. Stage-7 V2 acceptance addendum ; 12. Before finishing implementation

Docs/Prompts/09-Stage8-WebSearch.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Design decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Working agreements ; 7. Stage gate (all must pass — show command output) ; 8. Before you finish

Docs/Prompts/12-Stage11-PerTaskFileSystemAuthorization.md

Sections : Goal ; Scope ; Product decisions ; Engineering constraints ; Required tests ; Documentation deliverables ; Gate

Docs/Prompts/13-Stage12-SequentialWorkflowContext.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Design decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Documentation ; 7. Stage gate (all must pass — show command output) ; 8. Before you finish

Docs/Prompts/14-Stage13-AIWorkflowHelper.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Required tests ; 7. Documentation ; 8. Stage gate (all must pass — show command output) ; 9. Before you finish

Docs/Prompts/15-Stage14-HierarchicalAIGenerationSettings.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Data contracts and validation ; 6. Runtime propagation ; 7. User interface ; 8. Required tests ; 9. Documentation ; 10. Stage gate (all must pass — show command output) ; 11. Before you finish

Docs/Prompts/16-Stage16-WindowlessRunnerAndRunMonitor.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope of work ; 6. Required verification (gate)

Docs/Prompts/17-Stage17-WorkflowAuthoringAids.V2.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Critical constraints ; 5. Core metadata contracts ; 6. Snippet construction and insertion ; 7. Workflow editor caret integration ; 8. Shared parsing and validation ; 9. Tool catalog dialog ; 10. Workflow Prompt Editor ; 11. Task editor integration and assisted undo ; 12. Privacy and incident handling ; 13. Normative examples ; 14. Required tests ; 15. Documentation ; 16. Stage gate ; 17. Acceptance addendum ; 18. Before finishing implementation

Docs/Prompts/18-Stage18-CompactExternalContentGuardrails.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Required automated tests ; 7. Documentation ; 8. Stage gate (all mandatory) ; 9. Acceptance addendum ; 10. Before you finish

Docs/Prompts/18A-Stage18A-ExtensibleToolIntegration.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Core contract ; 5. Task editor contract ; 6. Other integration surfaces ; 7. Compatibility and privacy ; 8. Required automated tests ; 9. Documentation ; 10. Stage gate ; 11. Acceptance addendum ; 12. Before finishing implementation

Docs/Prompts/18C-Stage18C-FileSystemRecycleAndDocumentConversions.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Tool Map contract ; 5. Runtime behavior ; 6. Settings and WPF ; 7. Required automated tests ; 8. Documentation ; 9. Stage gate ; 10. Acceptance addendum

Docs/Prompts/18D-Stage18D-DeclarativeDynamicTooling.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Declarative attribute contract ; 5. Discovery and immutable catalog ; 6. Metadata validation and fail-fast rules ; 7. Generic dependency injection and runtime activation ; 8. Catalog-driven consumers ; 9. Migration of existing tools ; 10. Required amendments to Stage 19 ; 11. Required amendments to Stage 22 ; 12. Compatibility, security, and privacy ; 13. Required automated tests ; 14. Documentation ; 15. Stage gate ; 16. Acceptance addendum ; 17. Before finishing implementation

Docs/Prompts/19-Stage19-SQLiteTool.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Critical constraints ; 5. Package, configuration, and persisted task contract ; 6. Declarative tool metadata and public contracts ; 7. SQL and filesystem confinement ; 8. Deterministic result contract and limits ; 9. SQLite Guardrails ; 10. Cancellation, timeouts, and concurrency ; 11. Core, workflow, and authoring integration ; 12. User interface ; 13. Privacy, errors, and observability ; 14. Normative examples ; 15. Required automated tests ; 16. Documentation ; 17. Stage gate ; 18. Acceptance addendum ; 19. Before finishing implementation ; 20. Stage 23 proposal-memory extension

Docs/Prompts/20-Stage20-AgentPromptPlaceholders.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Critical constraints ; 5. Scope and execution matrix ; 6. Agent prompt placeholder contract ; 7. Shared placeholder architecture ; 8. Runtime, warnings, reports, and UI ; 9. Privacy, observability, and failure semantics ; 10. Normative examples ; 11. Required automated tests ; 12. Documentation ; 13. Stage gate ; 14. Acceptance addendum ; 15. Before finishing implementation

Docs/Prompts/21-Stage21-ModelInformationPlaceholders.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Critical constraints ; 5. Scope and execution matrix ; 6. Normative placeholder contract ; 7. Shared architecture ; 8. Task run logs ; 9. Failure, privacy, and compatibility ; 10. Required automated tests ; 11. Documentation ; 12. Stage gate ; 13. Acceptance addendum ; 14. Before finishing implementation

Docs/Prompts/22-Stage22-ArchiveOfficePdfTools.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Locked product decisions ; 4. Critical constraints ; 5. Package and configuration contract ; 6. Declarative tool groups, catalog, and public contracts ; 7. Archive contract ; 8. DOCX contract ; 9. Spreadsheet contract ; 10. PDF contract ; 11. Authorization, Safety, runtime, and authoring ; 12. Results, privacy, cancellation, and failure semantics ; 13. User interface ; 14. Required automated tests ; 15. Documentation ; 16. Stage gate ; 17. Acceptance addendum ; 18. Before finishing implementation

Docs/Prompts/23-Stage23-Addentum-WebSearchProposalMemory.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission and scope ; 2. Locked decisions ; 3. research.discover extension ; 4. Database interoperability contract ; 5. Implementation plan ; 6. Example: daily LinkedIn editorial watch with memory

Docs/Prompts/23-Stage23-WebDiscoveryResearch.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Data contracts ; 4. Query compilation ; 5. Discovery and retrieval behavior ; 6. Workflow integration ; 7. Privacy, safety and observability ; 8. Tests and gate ; 9. Proposal-memory extension

Docs/Prompts/26-Stage26-EmbeddedKnowledgeAndDeclarativePromptTools.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Terminology and authorization model ; 4. Persisted contracts ; 5. Generic ai.prompt tool execution ; 6. Knowledge tool contract ; 7. Workspace storage and database ; 8. Embedding subsystem ; 9. Extraction and chunking ; 10. Vector index and compatibility spike ; 11. Knowledge application services ; 12. WPF user experience ; 13. Workflow authoring and analysis ; 14. Security, privacy, and failure behavior ; 15. Tests ; 16. Documentation and architecture ledger ; 17. Explicit non-goals ; 18. Recommended implementation order ; 19. Stage gate ; 20. Acceptance checklist ; 21. Before finishing implementation

Docs/Prompts/27-Stage27-HybridKnowledgeRetrievalAndContextSelection.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Terminology and retrieval pipeline ; 4. Persisted schema and migration ; 5. Safe lexical retrieval ; 6. Semantic candidates and rank fusion ; 7. MMR and controlled small-to-big context ; 8. Settings and index contract ; 9. Tool and user experience ; 10. Evaluation corpus and quality gate ; 11. Security, privacy, concurrency, and failure behavior ; 12. Tests ; 13. Documentation and architecture ledger ; 14. Explicit non-goals ; 15. Recommended implementation order ; 16. Stage gate ; 17. Acceptance checklist ; 18. Before finishing implementation

Docs/Prompts/28-Stage28-WorkflowStepEditor.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. User experience and command states ; 4. Caret location and structural mutation ; 5. Reflection-backed argument metadata ; 6. On-demand form model ; 7. ai.prompt specialized section ; 8. Authorization review ; 9. Dialog request, result, and Apply ; 10. Clean deletion ; 11. Task editor integration and undo ; 12. Reuse and compatibility ; 13. Accessibility, theme, privacy, and performance ; 14. Required implementation sequence ; 15. Required tests ; 16. Documentation and architecture ledger ; 17. Explicit non-goals ; 18. Stage gate ; 19. Acceptance checklist ; 20. Before finishing implementation

Docs/Prompts/29-Stage29-ConditionalWorkflowRouting.md

Sections : Purpose ; Persisted syntax ; Structured AI response ; Graph and execution rules ; Delivered surface ; Deferred intentionally

Docs/Prompts/30-Stage30-ForEachStepExecution.md

Sections : 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Persisted contract ; 4. Runtime and failure contract ; 5. Authoring contract ; 6. Verification

Docs/Prompts/Discover-AntiRepetition-Implementation-Brief.md

Sections : 1. Mission et résultat attendu ; 2. Périmètre exact et preuves ; 3. Règles métier à implémenter ; 4. Architecture cible recommandée ; 5. Remise à niveau de l’historique ; 6. Points d’entrée dans le dépôt ; 7. Ordre de réalisation ; 8. Tests et critères d’acceptation ; 9. Diagnostics et livrables

Docs/Prompts/OldSpecs/08-Stage7-Guardrails-PromptInjectionFilter.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Design decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Working agreements ; 7. Stage gate (all must pass — show command output) ; 8. Before you finish

Docs/Prompts/OldSpecs/10-Stage9-WorkflowGraphEngine-Library.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Design decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Working agreements ; 7. Stage gate (all must pass — show command output) ; 8. Before you finish

Docs/Prompts/OldSpecs/11-Stage10-WorkflowsPage.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Design decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Working agreements ; 7. Stage gate (all must pass — show command output) ; 8. Before you finish

Docs/Prompts/OldSpecs/17-Stage17-WorkflowAuthoringAids.md

Sections : 1. Read first (mandatory) ; 2. Mission ; 3. Product decisions (locked by the product owner — do not re-open) ; 4. Critical constraints (restated) ; 5. Scope ; 6. Required tests ; 7. Documentation ; 8. Stage gate (all must pass — show command output) ; 9. Before you finish

Docs/Prompts/OldSpecs/23-Stage23-WebDiscoveryResearchStorage.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Read first ; 3. Locked product decisions ; 4. Data contracts ; 5. Discovery and retrieval behavior ; 6. Tool surface and workflow integration ; 7. Settings and UI ; 8. Privacy, safety and observability ; 9. Tests and gate

Docs/Prompts/OldSpecs/24-Stage24-PublicationsAndMarkdownReports.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Data model ; 4. Repository and workflow visibility ; 5. User interface ; 6. Markdown export ; 7. Privacy, observability and documentation ; 8. Tests and gate

Docs/Prompts/OldSpecs/25-Stage25-HumanWorkflowTextEditing.md

Sections : 0. Read first (mandatory) ; 1. Mission ; 2. Locked product decisions ; 3. Deterministic workflow-text grammar ; 4. Core contracts ; 5. User interface ; 6. Conversion and assisted authoring behavior ; 7. Privacy and accessibility ; 8. Tests and gate

Docs/Prompts/OldSpecs/OD.MyLocalAgent-MasterPrompt.md

Sections : 1. ROLE ; 2. MISSION ; 3. PRODUCT RULES (non-negotiable) ; 4. TECH STACK (exact packages) ; 5. SOLUTION STRUCTURE ; 6. FUNCTIONAL SPECIFICATION (by project) ; 7. DATA CONTRACTS ; 8. CODING STANDARDS ; 9. OUTPUT FORMAT (how YOU must answer) ; 10. ACCEPTANCE CRITERIA (self-check before finishing)

Docs/Prompts/OldSpecs/READM.MD

Sections : Copy for the record

Docs/Prompts/README.md

Sections : Contenu ; Mode d'emploi ; Prérequis machine ; Ce qui change par rapport à la v1 (changelog) ; Conseils pratiques ; Stage 22

Docs/Provider-Interoperability.md

Sections : Scope ; Explicit multimodal capabilities ; Settings and secret handling ; Health and model discovery contract ; Execution path and timeout behavior ; Reasoning preference and safe fallback ; Effective model resolution ; Validation

Docs/PublishExplained.md

Sections : 1. Script Parameters ; 2. Strict Mode and Error Handling ; 3. Path Resolution ; 4. Safety Guards ; 5. Staging and Backup Paths ; 6. The Invoke-ProjectPublish Function ; 7. Publish Both Projects ; 8. Preserve User Settings ; 9. Validate Executables ; 10. Atomic Deployment Swap ; 11. Cleanup ; 12. Summary Output ; 13. Final Cleanup (finally block)

Docs/Technical-Manual.html

Sections : 1. Modèle de tâche JSON ; 2. Autorisations : deux niveaux obligatoires ; 3. Syntaxe du workflow ; 4. Tâche avec prompt agentique ; 5. Placeholders de workflow ; 5.1 Sorties d’étape et chemins disponibles ; 6. RAG local et autorisation par tags ; 7. Catalogue exhaustif des outils ; 8. Recettes vérifiables ; 9. Validation et erreurs fréquentes

Docs/theme-audit.md

Sections : Final Stage 6 result ; Stage 7 Trust filter coverage ; Stage 8 Web Search coverage ; Control inventory ; Template boundaries ; Not applicable controls ; Remaining human visual checks ; Stage 11 authorized-location editor ; Stage 13 AI Workflow Helper modal ; Stage 14 hierarchical AI generation settings ; Stage 15 AI Helper theme and rendered document ; Post-release Tasks diagnostic controls ; Stage 17 workflow authoring aids ; Stage 20 Prompt editor placeholder help and warnings ; Stage 18A metadata-driven tool whitelist ; Stage 18C Recycle Bin Safety setting ; Stage 19 SQLite controls

Docs/User-Manual.en.html

Sections : The recommended path ; Installation and prerequisites ; First start: the checklist ; Configure Ollama and select a model ; Create a fully local first task ; Test a prompt, then run the real task ; Connect Gmail and Google Calendar ; Connect Dropbox ; Enable guarded Ollama Web Search ; Explore a prompt in the AI playground ; Have a conversation in Direct Chat ; Test one tool in isolation ; Enable an OpenAI-compatible provider ; Understand every application page ; Tasks, prompts, and workflows ; Task structure ; Placeholders and outputs ; Tool catalog ; Workflow reference ; Scheduling and cron format ; Understand the content trust filter ; Safety: grant the minimum required access ; Track executions and read reports ; Diagnostics, exports, and incidents ; Resolve common problems ; Data locations and runner commands ; Archives, Office documents, and PDF ; Embedded Knowledge and RAG ; Per-task sensitive permissions

Docs/User-Manual.html

Sections : Le parcours recommandé ; Installation et prérequis ; Premier démarrage : la checklist ; Configurer Ollama et choisir un modèle ; Créer une première tâche 100 % locale ; Tester un prompt, puis lancer la vraie tâche ; Connecter Gmail et Google Calendar ; Connecter Dropbox ; Activer la recherche web Ollama protégée ; Explorer un prompt dans l’AI playground ; Converser avec Direct Chat ; Tester un outil isolément ; Activer un fournisseur OpenAI-compatible ; Comprendre chaque page ; Tâches, prompts et workflows ; Structure d’une tâche ; Placeholders et sorties ; Catalogue des outils ; Référence des workflows ; Planification et format cron ; Comprendre le filtre de confiance ; Sécurité : autoriser le minimum nécessaire ; Suivre les exécutions et lire les rapports ; Diagnostics, exports et incidents ; Résoudre les problèmes courants ; Emplacements de données et commandes CLI ; Archives, documents Office et PDF ; Knowledge embarqué et RAG ; Autorisations sensibles par tâche

Docs/V141/README.md

Document court sans section principale.

Docs/WhatsWhere.md

Sections : Installation Directory ; Global User Configuration Directory ; Workspace Data Directory ; Configuration Layers ; File System Sandbox ; Task Reports ; One-time Migration ; Windows Task Scheduler ; Embedded Knowledge and RAG ; Workflow step editor ; Workflow forEach execution

README.md

Sections : Product status ; Prerequisites ; Quick start ; Google Cloud OAuth setup ; Dropbox app setup ; Web search (Ollama) ; Configuration and data locations ; Project-wide AI instructions ; AI generation policy ; Sensitive task capability defaults ; Prompt-injection guardrails ; Windows Task Scheduler ; Runner CLI ; Task and workflow syntax ; Architecture ; Direct Chat ; Provider switching ; Diagnostics and incidents ; Troubleshooting ; Extension points ; Build and test ; Debugging in Visual Studio ; Stage 22 local file tools ; Task-owned sensitive permissions ; Embedded Knowledge and RAG

# L’auteur

Olivier Dahan, Architecte Senior .NET, Microsoft MVP depuis 2008, est un indépendant connu pour ses nombreux ouvrages et articles (plus de 1300 articles publiés sur DotBlog depuis 2007). Acteur mais aussi spectateur des évolutions permanentes de son métier, il partage son savoir, il l’enseigne et le met aussi au service des éditeurs de logiciels ou des entreprises possédant un pôle informatique interne.

Vous pouvez le joindre par son mail odahan@e-naxos.com, ou sur LinkedIn https://www.linkedin.com/in/olivier-dahan-enaxos/, ou via son site https://www.e-naxos.com.

© 2026 Olivier Dahan